Ausschreibung Managementplan Naturpark Ötscher-Tormäuer – Säule Bildung

Der Naturpark Ötscher-Tormäuer (NPÖT) ist mit rund 170m2 der größte Naturpark Niederösterreichs und liegt im Gebiet der Gemeinden Gaming, St. Anton/J, Puchenstuben, Annaberg und Mitterbach. Wie im NÖ-Naturschutzgesetz vorgeschrieben benötigt ein Naturpark in Niederösterreich ein sogenanntes Naturparkkonzept. Dieses Konzept wird in weiterer Folge als Managementplan bezeichnet.
Die Grundausrichtung des Naturparks Ötscher-Tormäuer basiert auf dem österreichweit anerkannten 4-Säulen-Prinzip der Naturparke. Alle Handlungen sollen sich weitgehend an den Säulen Erholung, Bildung, Regionalentwicklung und Schutz orientieren und die Säulen sollen in ihrer Entwicklung gleichmäßig beachtet werden. Weiterführende Informationen zum 4-Säulen-Modell finden sich unter http://www.naturparke.at/vnoe/verband-der-naturparke-oesterreichs/4-saeulen-modell/ 
Auch der Managementplan soll alle dieser vier Säulen betrachten. 
Im Vergleich zu anderen Schutzgebieten liegt der Fokus im Naturpark auf der Entwicklung der charakteristischen Kulturlandschaften und deren biologischer Vielfalt. Biodiversität ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.

Vom Naturpark Ötscher-Tormäuer aus, werden schwerpunktmäßig unterschiedliche Bildungsaktivitäten begleitet:

- Naturparkschulen: In allen fünf Naturparkgemeinden eine Naturparkschule die in Abstimmung mit dem Naturpark stehen.

- Vermittler: Im Zuge der Landesausstellung 2015 wurden rund 70 Natur- und KulturvermittlerInnen ausgebildet, von denen immer noch rund 25 eng mit dem Naturpark zusammenarbeiten. Jährlich wird ein Vermittlungsangebot erarbeitet und angeboten.

- Naturparkzentrum: Mit dem Naturparkzentrum Ötscher-Basis gibt es eine zentrale Infostelle die für Belange der Kinder- und Erwachsenenbildung genutzt werden kann und auch wird (Seminare, Kurse,…).

Zur Ausschreibung kommt der Bereich Bildung des Managementplanes des Naturpark Ötscher-Tormäuer. Die Säulen Schutz, Regionalentwicklung und Erholung werden grundsätzlich gesondert betrachtet. Eine Abstimmung zwischen den einzelnen Säulen-Projektgruppen ist jedoch ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des ganzheitlichen Managementplanes. Der gesamte Prozess soll in enger Zusammenarbeit und aktiver Einbindung mit der regionalen Bevölkerung und regionalen ExpertInnen stattfinden.

Folgende Punkte sind für den Bereich Bildung zu bearbeiten:

Grundlagenarbeit – Erhebung des IST-Zustandes:

- Aktuelle Situation der Naturparkschulen, Pädagogische Institute/Schulbehörden

- Aktuelle Situation der Naturpark-Vermittler

- Zusammenarbeit mit Universitäten (Institut für Geografie,..)/Studenten

- Zusammenarbeit mit Volkshochschulen, Experten vor Ort

- Zusammenarbeit Alpine Vereine, Naturkundliche Gesellschaft, ÖTK,...

- Zusammenfassende SWOT-Analyse des IST-Zustandes im Bereich „Bildung“ gemeinsam mit einer lokalen Arbeitsgruppe „Säule Bildung“

- Leitung der genannten Arbeitsgruppe im Bereich Bildung

- Beurteilung der derzeitigen IST-Situation bezogen auf die geleistete Grundlagenarbeit

Trends-/Entwicklungen und Good Practice-Beispiele

- Aufzeigen der (weltweiten) Entwicklungen im Bereich „Natur- und Umweltbildung in gleichwertigen Schutzgebieten“

- Welche Herausforderungen sind in Zukunft zu erwarten?

- Aufbereiten von 2-3 Good-Practice-Beispielen im Bereich Bildung

Definition der Ziele „Entwicklung Säule Bildung -2025“

- Basierend auf den Ergebnissen der Grundlagenerhebung sollen im Rahmen einer „Naturpark –Zukunftswerkstatt“ gemeinsam mit den Vertretern der anderen Arbeitsgruppen übergeordnete Ziele für den Naturpark sowie kurz-, mittel- und langfristige Ziele für die Säule „Bildung“ definiert werden.

Erarbeitung eines konkreten Maßnahmen-/Aktionsplanes 2025

- Ausarbeitung konkreter Maßnahmen im Bereich Bildung, basierend auf den gemeinsamen Zielen inklusive einer zeitlichen Komponente

- Grobe Kostenschätzung, der im Rahmen der Arbeitsgruppe die erarbeiteten Maßnahmen

Um ehestmöglich mit der Umsetzung beginnen zu können und eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Angebote sicherzustellen bitten wir um Übermittlung folgender Punkte:

- Zeitplan für die Erstellung des Managementplanes im Bereich Bildung gegliedert in die Projektphasen Grundlagenarbeit, Ziele, Maßnahmen und Zusatzaufgaben.

- Kostenschätzung für die Erstellung des Managementplanes im Bereich Bildung inkl. möglicher Honorare für regionale Experten, Abstimmung mit den anderen Säulen und der Projektsteuerung sowie Zusatzkosten (Reisekosten, etc.)

- Methodenbeschreibung –Beschreibung der Vorgehensweise in den einzelnen Projektphasen, sowie der Einbindung der regionalen Bevölkerung, etc.

Bitte um Übermittlung Ihres  Angebotes an fs@naturpark-oetscher.at bis 12.01.2017.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.